Администрация ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ХИЛОКСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2024 г.                                                                                      № 147

г. Хилок

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края

В целях приведения Правил землепользования и застройки городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством, на основании части 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Хилокское»,  Администрация городского поселения «Хилокское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края, утвержденные решением Совета городского поселения «Хилокское» 
от 29.11.2022 года  № 18,  (далее – Проект).

2.Считать комиссию по Правилам землепользования и застройки при администрации городского поселения «Хилокское» утверждённую постановлением администрации городского поселения «Хилокское» от 24 января 2024 года № 31 (в ред. постановления администрации городского поселения «Хилокское» от 31.08.2020 года № 204) «Об утверждении Положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки при администрации городского поселения «Хилокское»», ответственной за подготовку Проекта (далее – Комиссия).

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Этапы градостроительного зонирования;

3.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке Проекта.

4. Предложения относительно разработки Проекта могут быть направлены в Комиссию в срок до 17 мая 2024 года.

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации городского поселения «Хилокское».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте городского поселения «Хилокское».

Глава городского поселения

«Хилокское»                                                                                С.А. Чендылов

Приложение №1

|  | к постановлению Администрации городского поселения «Хилокское» от 15.04.2024 г. № 147 |
| --- | --- |

Этапы градостроительного зонирования

1 этап:

Принятие постановления администрации городского поселения «Хилокское» «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края (далее проект внесения изменений в ПЗЗ)

2 этап:

Разработка проекта, внесения изменений в ПЗЗ.

3 этап:

Осуществление проверки проекта внесения изменений в ПЗЗ.

4 этап:

Подготовка материалов общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссией и принятие решения Главой городского поселения «Хилокское» о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту внесения изменений в ПЗЗ. Доработка Проекта о внесении изменений в ПЗЗ, в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе общественных обсуждений или публичных слушаний.

5 этап:

Представление Проекта о внесении изменений в ПЗЗ Главе городского поселения «Хилокское» с приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6 этап:

Принятие решения Главой городского поселения «Хилокское» о направлении указанного Проекта о внесении изменений в ПЗЗ в  Совет городского поселения «Хилокское»  или об отклонении и направлении их на доработку.

7 этап:

Утверждение Проекта о внесении изменений в ПЗЗ Советом городского поселения «Хилокское»  или направление Проекта о внесении изменений в ПЗЗ Главе городского поселения «Хилокское» на доработку.

8 этап:

Публикация Проекта о внесении изменений в ПЗЗ на официальном сайте администрации городского поселения «Хилокское» и ФГИС ТП.

|  | Приложение №2 к постановлению Администрации городского поселения «Хилокское» от 15.04.2024 № 147__ |
| --- | --- |

Порядок и срок проведения работ по подготовке  проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края

| № п.п. | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование постановления о принятии решения о подготовке Проекта внесения изменений в ПЗЗ | На официальном сайте администрации городского поселения «Хилокское» не позднее, чем по истечении трёх дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 2 | Разработка Проекта о внесении изменений в ПЗЗ | В течение 5 рабочих дней | Комиссия |
| 3 | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта о внесении изменений в ПЗЗ, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учёта, направление указанных предложений в администрацию городского поселения «Хилокское» | Не позднее 10 дней со дня предоставления предложений заинтересованных лиц в Комиссию | Комиссия |
| 4. | Рассмотрение разработанного Проекта о внесении изменений в ПЗЗ, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта в администрацию | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта | Комиссия |
| 5. | Проверка Проекта, представленного Комиссией, принятие решения о направлении Проекта о внесении изменений в ПЗЗ , на публичные слушания или на доработку | В течение 10 дней со дня получения проекта | Администрация городского поселения «Хилокское» |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава городского поселения «Хилокское» |
| 7. | Проведение публичных слушаний | В течение трех недель со дня принятия решения о назначении публичных слушаний | Комиссия |
| 8. | Доработка Проекта о внесении изменений в ПЗЗ с учётом результата публичных слушаний, направление Проекта Главе городского поселения «Хилокское» | Не позднее 10 дней со дня получения Проекта о внесении изменений в ПЗЗ | Комиссия |
| 9. | Принятие решения о направлении Проекта в Совет городского поселения «Хилокское» или об отклонении и направлении его на доработку | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в Проект о внесении изменений в ПЗЗ | Глава городского поселения «Хилокское» |
| 10. | Опубликование Проекта о внесении изменений в ПЗЗ после утверждения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов городского поселения «Хилокское» | В течение 10 дней со дня утверждения | Комиссия |
| 11. | Размещение утвержденных документов на сайте ФГИС ТП | В течение 10 дней со дня утверждения | Комиссия |