**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»**

 **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

13ноября 2019г. №320

 г. Хилок

**О подготовке к новогодним мероприятиям на территории городского поселения «Хилокское»**

 В связи с празднованием Нового 2020 года, своевременной подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, создания необходимых условий для отдыха, в целях координации деятельности организаций и предприятий, учреждений всех организационно-правовых форм собственности по участию в праздничных мероприятиях на территории городского поселения «Хилокское», руководствуясь статьей 26 Устава администрации городского поселения «Хилокское»

1.Провести мероприятия по празднованию Нового 2020 года с 12.12. 2019 по 07.01. 2020 года.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности, индивидуальным предпринимателям организовать работу по украшению фасадов зданий и благоустройству прилегающей территории.

3.Создать организационный комитет по подготовке к новогодним праздникам, утвердить ее состав.

4.Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020года.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений всех организационно-правовых форм собственности принять участие в праздничных мероприятиях, проводимых на территории городского поселения «Хилокское»

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Хилокскому району майору полиции Е.М. Пикловскому обеспечить соблюдение общественного порядка, правил дорожного движения и безопасности граждан в период проведения новогодних мероприятий 27.12.2019г., 31.12.2019г. 03.01.2020г., 07.01.2020г.

7.Рекомендовать главному врачу ГУЗ Центральной районной больницы О.В. Ковальчук обеспечить дежурство скорой помощи в период проведения новогодних мероприятий: 27.12.2019г.,31.12.2019г.,03.01.2020г., 07.01.2020г.

8.Рекомендовать начальнику ПСЧ-37 ФТКУ-3отряд ФПС по Забайкальскому краю Непомнящему Д.В. обеспечить пожарную безопасность при проведении праздничных мероприятий: 27.12.2019г.,31.12.2019г.03.01.2020г., 07.01.2020г.

9.Отметить руководителей предприятий, организаций и учреждений, индивидуальных предпринимателей за лучшее оформление фасадов зданий и территории согласно положению о проведении конкурса «Новогодний Хилок».

10.Начальнику отдела по правовым и кадровым вопросам администрации городского поселения «Хилокское» Казанцевой М.С. разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района «Хилокский район».

11.Контроль настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского

поселения «Хилокское» И.В. Пинаева

 «Утверждаю»

 Глава городского поселения

 «Хилокское»

 И.В. Пинаева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий «С Новым 2020 годом, Хилок!**

 1.Размещение информации о праздновании Нового 2020 года в на сайте администрации городского поселения «Хилокское»- до 12.12. 2019г.

 2.Согласование с руководителями предприятий,организаций, предпринимателями о проведениипраздничных новогодних мероприятий-06.11. 2019г.

 Отв. Богданова Н.М.

 3.Привлечение благотворительных и спонсорских средств на проведение праздничных мероприятий:

 - «Новогоднее чудо»-благотворительная акция для детей. находящихся на стационарном лечении( поздравление Деда Мороза и Снегурочки)-25.12.2019г.

 4.«В гостях у сказки» -Елка Главы города для детей из малообеспеченных и многодетных семей, добившихся хороших результатов в учебе, в общественной жизни школы, для детей-инвалидов -03.01 2020г.

Выдача новогодних подарков.

 5.Рождественские гуляния «С Рождеством Христовым»-07.01.2020г.

 Отв. Богданова Н.М., заместители директоров повоспитательной работе, директор МСКО Коновалова М.А.,предприниматели.

 6.Представление в полицию ОВД по Хилокскому району по охране общественного порядка, ограничение транспортного движения на центральной площади города (организация охраны правопорядка, обеспечение прекращения движения автотранспорта в местах проведения праздничных мероприятий с 27.12.2019г. , 31.01.2019г., 07.01. 2020г.

 Отв. Богданова Н.М. начальник ОМВД России поХилокскому району майор полиции-Пикловский Е.М.

7.Представление главному врачу центральнойрайонной больницы Ковальчук О.В. по обеспечению дежурства бригады «Скорая помощь» в местах проведения новогодних праздничных мероприятий – 27.12.2019г., 31.12.2019г., 07.01.2020г.

 Отв. Богданова Н.М., гл .врач Ковальчук О.В..

 8.Оплата договоров согласно утвержденной сметы- до 25.12. 2019г.

 Отв. бухгалтер клуба «Витязь» Е.С. Цеплик

 9. Обеспечение уборки территории центральной площади

 Отв. О.С. Абраамян

 10.Установка новогодней елки на центральной площади-

 15.12.-16. 12. 2019г.

Отв. Богданова Н.М. Чащин В.И.

 11.Оформление центральной площади (елок, вывесок и т.д.)

 Отв. Богданова Н.М. ,Мочалов Н.В.,

 12.Установка деревяно-ледяной горки- с 06.12.2019.. по 17.12. 2019г.

13.Обеспечение пожарной безопасности при проведении праздничного фейерверка –27.12. 2019г. 31.12.2019г.

 14.Заливка горки- 20.12. 2019г.

 Отв. Начальник ПСЧ-37 Е.Н ФТКУ -3отряд ФПС по Забайкальскому краю Непомнящий Д.В.

 15.Общегородской конкурс ледяных фигур «Ледяной карнавал» - с 24.12.2019г. по 27.12.2019г.

 Богданова Н.М. оргкомитет

 16.Городской смотр конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, банков, предприятий, государственных учреждений, здравоохранения, образовательных и дошкольных учреждений. «С Новым годом, Хилок!»» с 23 12.2019г. по 30.12 2019.г

Подведение итогов: февраль 2020г.

 Отв. Богданова Н.М. . оргкомитет.

 17.Городской смотр-конкурс дворовых и детских площадок на лучшее праздничное новогоднее оформление

 С 23.2019г. по 30.12.2019.

 Отв. Управляющие компаний, организаторы детских площадок в микрорайонах.

Подведение итогов: февраль 2020г.

 18. «Чудо-елка» -открытие городской елки на центральной площади-27.12.2019г.

 Отв. Богданова Н.М. Коновалова М.А.

 19.Организация проведения праздничной новогодней ярмарки в день открытия главной городской елки -27.12.2019г.

 20. Монтаж и демонтаж елок в микрорайонах города- 18.12.2019.- 10.02.2020г.

 21. Освещение в СМИ подготовки и проведения новогодних общегородских праздничных мероприятий-12.12. 2019г.

22.Разборка новогодней елки, оформления -25.02 2020г.

 Отв. Богданова Н.М., Чащин В.Н. Мочалов Н.В.